Техническое задание
на выполнение ремонта складского помещения S= 225,8 м2

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект | Промышленное здание ЗАО «СММ» по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск Портовый проезд, 21 |
| 2. | Заказчик | ЗАО "СММ" |
| 3. | Вид строительства | Косметический ремонт складского помещения S= 225,8м2 |
| 4. | Сведения об объекте и условиях строительства | Климатические условия строительства – для Мурманской области; Место проведения работ: закрытое помещение |
| 5. | Ведомость физических объемов работ. | Помещение №1(склад) 1. Ремонт потолка: - Очистка от старой краски и обеспыливание поверхности ребристых плит перекрытия – 270 м2; - Очистка от старой краски и обеспыливание поверхности стропильных балок – 70 м2; - Окраска плит перекрытия и стропильных балок в один слой RAL 9003 - 340 м2; 2. Ремонт колон: - Очистка от старой краски и обеспыливание поверхности – 56м2; - Окраска в один слой RAL 5015 - 56м2; 3. Ремонт стен: - Очистка от старой краски и неплотно держащейся штукатурки, обеспыливание поверхности и окраска стен за один раз RAL 7004 – 326 м2; - Демонтаж оконных блоков 3000х2300 – 3 шт; - Установка оконных блоков 3000х2700(металлопластиковый двухкамерный стеклопакет, с открывающейся створкой по середине) – 2 шт; - Устройство откосов – 21.2 пог.м - Расширение дверного проема и монтаж одностворчатой металлической двери входа в помещение АБК до 1000х2000; - Демонтаж ворот и монтаж подъемно секционных ворот с калиткой высотой 4100 шириной 4000, калитка 2000х900 - Заложить оконный проем 3000х2300 газобетоном толщиной 400 мм, поверхность газобетона оштукатурить цементной штукатуркой с двух сторон. Средняя толщина слоя штукатурки 20-30 мм - Окраска металлоконструкций кран балки RAL 5015 (объемы покраски уточнить после демонтажа не нужных конструкций) 4. Устройство пола (отм. пола +0.100 за нулевую отметку взять уровень дороги перед зданием) - Демонтаж и вывоз существующего покрытия H=100-200 мм S= 180 м2 - Выемка грунта 100-200 мм S= 180 м2 - Выравнивающая отсыпка песка 50-100 мм Куп.=0.95 - Геотекстиль D400 S= 180 м2 - Устройство щебеночного основания (щебень фр.20-40 1 класс) 100-150 мм - Пленка техническая 100мкр – 180 м2 - Бетонирование плиты пола, армированной в одну сетку арматура Ø10 А3 шаг 200х200, плита Н=200 мм с внесением укрепляющей добавки(топинг) и шлифованием поверхности до состояния «зеркало» (Бетон В25 W6 F100) – 36 м3, S= 180 м2 Помещение административно-бытового корпуса Общие работы Демонтаж деревянных и металлических конструкций временных перегородок помещения (объём работ уточняется с заказчиком) Стены и потолок. Очистка от старой краски и неплотно держащейся штукатурки, обеспыливание поверхности стен и потолка – 132 м2 стены и 49 м2 потолок Выравнивающая штукатурка поверхности стен на высоту 2.8м, средняя толщина слоя штукатурки 10-20 мм. - 95 м2 (нанесение штукатурки на поверхность стен выполнять после обработки грунтовками глубокого проникновения, произвести монтаж оцинкованных перфорированных уголков по наружным углам, углоформирующей ленты по внутренним) Покраска запотолочного пространства, влагостойкой водоэмульсионной краской RAL 7004, стены – 37 м2 ,потолок - 49 м2 Устройство кирпичной кладки дверного проема – заложить кирпичом до размера 1100х2100, объем кирпичной кладки - 0.58 м3. Установка входной двери 1000х2000 (дверь одностворчатая металлическая на три петли, утепленная EI 60 Демонтаж и монтаж оконного блока 1800х1700 (металлопластиковый двухкамерный стеклопакет, с открывающейся створкой по середине), устройство откосов – 7 пог.м Пол Вырубка штрабы шир. 200мм и глуб. 300мм под укладку канализационной трубы Ø 110мм – 4 пог.м Произвести укладку трубы Ø 110мм с уклоном 20 мм на 1 пог.м Выравнивающая стяжка пола – 49 м2 (выравнивающая стяжка по металлическим маякам не более 50 мм) Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе h=3000мм – 19,5 м2 устройство металлокаркаса из стенового профиля сечением 50х50 м; шаг установки стоек 400 мм облицовка влагостойким гипсокартонном в 2 слоя с двух сторон. заполнение звукоизоляционным материалом 50 мм внутренней полости перегородки. расшивка и заделка швов между листами гипсокартона, проклейка ленты серпянки. Отделка помещений Ведомость отделки помещений Наименование помещения Пол м2 Стены (h=2.7) м2 Потолок м2 Помещение №2 (раздевалка) Керамогранит 300х300, пластиковый плинтус по периметру под цвет плитки. 19.9 Шпатлевание стен финишной шпатлевкой в два слоя, ощкуривание, грунтование грунтовкой высокого проникновения, окраска влагостойкой водоэмульсионной краской за 2 раза. 47.3 Подвесной потолок Армстронг заполнение минераловатные плиты белого цвета, расположение светильников согласовывается с заказчиком. 19.9 Помещение №3 (Сан.узел) Керамогранит 300х300. 5.7 Керамическая плитка 200х300 с декоративной затиркой швов. 25.6 Натяжной потолок из влагостойких материалов 5.7 Помещение №4 ( Офис) Керамогранит 300х300, пластиковый плинтус по периметру под цвет плитки. 22.3 Шпатлевание стен финишной шпатлевкой в два слоя, ощкуривание, грунтование грунтовкой высокого проникновения, окраска влагостойкой водоэмульсионной краской за 2 раза. 49.5 Подвесной потолок Армстронг заполнение минераловатные плиты белого цвета, расположение светильников согласовывается с заказчиком. 22.3 Примечание: - Цвет керамогранита, плитки стен, краска для стен предварительно согласовывается с заказчиком. - Расположение и вид светильников согласовывается с заказчиком до момента устройства кабельных сетей электричества. - В запотолочном пространстве установить вентиляционные короба с системой принудительной вентиляции всех помещений. 3. Обустройство помещения сан.узла 1. Устройство закрытых душевых кабин – 2 шт. 2. Устройство кабинки туалета – 1 шт 3. Установка раковины – 1 шт 4. Установка влагостойкой двери 700х2000 – 1шт 4. Устройство фасада здания Фасад выполнить из профилированного листа С8 RAL 7004 по металлическому каркасу, угловые элементы фасада RAL 3020 400х400, утепление фасада выполнить минераловатными плитами ПЖ-100(НГ)-1000.600.100 ГОСТ 9573-2012; Площадь фасада S=330 м2 (уточнения произвести после дополнительных обмеров). Устройство системы водоснабжения и водоотведения Прокладка фановой трубы Ø110 мм в траншею с уклоном 20 мм на пог.м – L = 35 пог.м, трубы утеплить теплоизоляцией. Глубина траншеи определяется во время проведения работ. Обратную засыпку произвести песком средней крупности. Водоснабжение. Воздушная магистраль ПНД труба Ø 50 произвести утепление и прокладку греющего кабеля – L= 35 пог.м Внутреннюю разводку системы водоснабжения и водоотведения произвести в соответствии с планом. |
| 6. | Поставка материалов | Осуществляется подрядчиком с обязательным предоставлением сертификатов и других документов завода изготовителя, удостоверяющие их качество. Материалы, предоставленные подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, а также свободны от прав третьих лиц и других обременений. Год изготовления материалов не позднее 2018 года. |
| 7. | Срок выполнения | Не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора |
| 8. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы вести согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа»; СП 71.13330.2017 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ» |
| 9. | Требования к сроку и предоставлению гарантий | Не менее 12 месяцев со дня подписания актов приемки-передачи выполненных работ. |
| 10. | Требования к результатам работ и порядку согласований | Результаты работ предъявляются заказчику с подписанием актов скрытых работ и актов выполненных работ. Все дополнительные работы согласовываются с заказчиком. |

Примечание:

- Смета составляется Подрядчиком после обследования (уточнения объема работ по каждому из помещений) объекта совместно с представителем Заказчика, в соответствие с планировочным решением и ведомостью отделки. При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения той или иной работы.

- В случае выявления в ходе проведения ремонтных работ, участков штукатурки имеющих непрочный контакт с кирпичной стеной произвести ее удаление и заделку образовавшейся полости штукатурным раствором. Средняя толщина слоя штукатурки 20-50 мм.)

- ТЗ на устройство электроустановки.

  - Демонтаж существующей электроустановки в основном и офисном помещении, включая сети освещения, за исключением: основного питающего кабеля КГ 4*50 и распределительного шкафа, от которого питается транзитный потребитель через рубильник ЯБПВУ. Транзитный потребитель должен быть под напряжением. После монтажа нового ГРЩ старый распределительный шкаф демонтировать. Транзитный потребитель вывести из под счётчика и посадить на автомат номиналом, соответствующим току ЯБПВУ.

  - Устройство распределительного РЩ 1 (место расположение - угол под вводом в здание на плане).

    - После выключателя-разъединителя ВР-32 смонтировать АВ транзитного потребителя и его учёта.

    - Транформаторы тока 150А + счётчик не прямого включения 3-х ф однотарифный.

  - Наращивание питающей линии, перенос ввода до нового РЩ 1 транзитного потребителя.

  - Разводка питающих линий в кабельном лотке на высоте 1 метр  для тепловентиляторов, технологического оборудования и бытовых розеток от ГРЩ в каждый угол помещения и оконечивание настенными розетками типа Mennekes и накладными розетками.

  - Разводка кабеля в гофре сети освещения в складе для подключения светильников Geniled Nova 75 W или аналога, выключатель разместить по месту.

  - Устройство РЩ 1.2 в офисе. Разводка питающего линий в кабельном канале с модульными розетками.

  - Разводка сети освещения офиса. Выключатель по месту.

  - Разводка кабелем в гофре сети розеток в санузле.

- ТЗ на устройство системы отопления.

  - Помещение офиса 12,2х4х3,75(среднее) = 183 м3. Помещение склада 10х15х4,1=615 м3. Температура холодного воздуха - 27 С. Температура в помещении +20 С. Расход тепла на отопление офиса 6 кВт, расход тепла на отопление склада 36 кВт.

  - Для отопления склада используем тепловентиляторы 3ф 9 кВт в количестве 4 шт, расставленных по углам помещения. Тепловентилятор имеет термостат для достижения заданной температуры и снижения параметров отопления на ночь.

  - Для отопления офиса используем электро конвекторы 1 ф 1,5 кВт в количестве 4 шт, расставленных в помещении.

- ТЗ на устройство системы водоснабжения находится в строительном разделе.

- ТЗ на устройство системы водоотведения находится в строительном разделе.